## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MENINO JESUS | 99952.24 | 30% | 36.3% | 33.7% | 100%
|  |  | 29725.41 | 36690.58 | 33536.28 | 99952.27
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1661.22 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1661.22 |  |  | 1661.22
1.2 | INFRAESTRUTURA | 19797.32 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 19797.32 |  |  | 19797.32
1.3 | SUPERESTRUTURA | 8266.86 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 8266.86 |  |  | 8266.86
1.4 | REVESTIMENTO E PISO | 6136.13 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 6136.13 |  | 6136.13
1.5 | PINTURA | 13844.15 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 13844.15 |  | 13844.15
1.6 | ESQUADRIAS E LOUÇAS SANITÁRIAS | 10875.26 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 5437.64 | 5437.62 | 10875.26
1.7 | COBERTURA | 37575.52 |  | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 11272.66 | 26302.86 | 37575.52
1.8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 1026.16 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1026.16 | 1026.16
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 769.62 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 769.62 | 769.62
|  | 99952.24 | 29725.41 | 36690.58 | 33536.28 | 99952.24
|  |  | 29725.41 | 66415.99 | 99952.24
| GABRIEL VINICIUS MARTINS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG